## 项目管理
ABC 项目 | [8 empty] | 支持自动高亮“今天”为红色⬇️ 休假日期自动标识为淡黄色 | 待启动 | 已完成
| 启动日期 | 2024-01-10 | ➡️切换人名 | @黄泡泡 | 显示第 |  | 1 | 周
| 项目负责人 | @黄泡泡 | 查看工作量 |  | 修改⬆️可自动调整右侧时间轴长度
项目 | 项目描述 | 跟进人 | 启动日期 | 完成日期 | 工时 自然日 | 完成度 % | 工时 工作日
灰色底色为任务项，白色底色为子任务项 |  |  | 填写绿色区域，灰色底色部分由公式自动计算
1 | 需求分析
1.1 | 【用户反馈分析】 | @黄泡泡 | 2024-01-10 |  | 2 | 100%
1.2 | 【用户调研访谈】 | @周北北 | 2024-01-11 |  | 2 | 60%
1.3 | 【竞品体验分析】 | @周北北 | 2024-01-15 |  | 4 | 50%
1.4 | 【功能数据分析】 | @王小铭 | 2024-01-16 |  | 5 | 75%
1.5 | 【需求目标制定】 | @周北北 | 2024-01-16 |  | 8 | 10%
1.6 | 【任务xxx】 | @王小铭 | 2024-01-17 |  | 7 | 30%
1.7 | 【任务xxx】 | @黄泡泡 | 2024-01-18 |  | 7 | 0%
2 | 产品设计
2.1 | 【需求战略层和范围层评审】 | @周北北 | 2024-01-18 |  | 4 | 0%
2.2 | 【功能交互及流程设计】 | @黄泡泡 | 2024-01-19 |  | 3 | 0%
2.3 | 【产品 PRD 评审】 | @王小铭 | 2024-01-22 |  | 3 | 0%
2.4 | 【需求宣讲】 | @周北北 | 2024-01-22 |  | 6 | 0%
2.5 | 【文案/用户引导设计】 | @黄泡泡 | 2024-01-24 |  | 3 | 0%
3 | 研发
3.1 | 【技术方案评审】 | @周北北 | 2024-01-25 |  | 4 | 0%
3.2 | 【研发计划制定】 | @黄泡泡 | 2024-01-26 |  | 3 | 0%
3.3 | 【任务xxx】 | @王小铭 | 2024-01-29 |  | 3 | 0%
3.4 | 【任务xxx】 | @周北北 | 2024-01-29 |  | 6 | 0%
3.5 | 【任务xxx】 | @黄泡泡 | 2024-01-29 |  | 3 | 0%
4 | 测试
4.1 | 【任务xxx】 | @周北北 | 2024-02-01 |  | 1 | 0%
4.2 | 【任务xxx】 | @黄泡泡 | 2024-02-02 |  | 1 | 0%
4.3 | 【任务xxx】 | @王小铭 | 2024-02-02 |  | 1 | 0%
4.4 | 【任务xxx】 | @周北北 | 2024-02-04 |  | 1 | 0%
4.5 | 【任务xxx】 | @黄泡泡 | 2024-02-05 |  | 1 | 0%

## 项目甘特图
任务 | 所属项目 | 状态 | 任务执行人 | 开始时间 | 截止时间 | 优先级
新功能阶段推广运营 | 创新功能探索 | 未开始 | 邹小杉 | 2024-07-26 | 2024-08-18 | P2
根据用户反馈迭代功能 | 提升用户体验 | 未开始 | 沈小茜 | 2024-07-26 | 2024-08-12 | P1
连通线上线下用户体验 | 完成用户拉新 | 未开始 | 万小奇 | 2024-07-11 | 2024-07-29 | P1
引导用户加入社群 | 完成用户拉新 | 未开始 | 万小奇 | 2024-07-13 | 2024-09-07 | P0
修补已知功能漏洞 | 优化产品功能 | 未开始 | 于小宁 | 2024-07-26 | 2024-08-18 | P2
完成创新功能开发上线 | 创新功能探索 | 进行中 | 雷小达 | 2024-07-08 | 2024-08-04 | P1
收集、整合用户反馈 | 提升用户体验 | 进行中 | 周北北 | 2024-07-10 | 2024-07-27 | P0
多渠道开展拉新活动 | 完成用户拉新 | 进行中 | 王小铭 | 2024-07-08 | 2024-08-06 | P0
评估需求并细分任务 | 优化产品功能 | 已完成 | 黄泡泡 | 2024-07-08 | 2024-07-30 | P1
推进功能优化研发 | 优化产品功能 | 已停滞 | 黄泡泡 | 2024-07-08 | 2024-08-04 | P1

## 项目进展分析
看板分析
借助数据透视表，可以快速对项目数据进行分类汇总，交叉分析，实时掌控项目进度，效率，成员工作分布等信息，方便了解项目进展。通过简单拖拽字段，用户可轻松改变分析维度，提炼有价值内容，操作介绍请参考创建及使用数据透视表
项目概览分析
项目数量趋势分析 | 统计项目成员任务分布情况

## 💡 【必读】使用指南
使用指南
模板亮点介绍
本甘特图模板，通过公式、下拉列表、条件格式等能力的组合配置，提供了更“智能”的方式实现甘特图项目管理。 ⭐️ “智能”生成项目时间条：你只需要输入项目的启动时间、工作量，模板就会自动计算出对应的时间条 ⭐️ “智能”计算每个项目成员的工作总量：通过顶部的「切换人名」，可选择任务Owner并查看对应的工作量 ⭐️ “智能”根据子任务的完成度计算出父级任务的完成进度
如何正确使用
| • 创建模版后，可以手动修改项目启动日期（默认基于打开表格时间自动生成项目启动日期），右侧时间表会自动生成 | 点击修改项目启动日期
| • 点击切换显示周数，可“智能”延长右侧时间条进度，无需手动生成更长的时间轴 | 点击可跳转设置并查看效果
• 「切换人名」的下拉列表选项，会根据C列的跟进人信息自动生成
• 填写每个任务的工时（自然日），可自动计算出按工作日计算的工时；同时在顶部「下拉列表」切换人名时，可自动在下方生成每个人的工作量信息
| • 仅需要更新有绿色背景色的区域 | 可填写区域
| • 灰色底色区域代表父级任务，父级任务的启动时间，会根据子任务自动时间中的最小值自动生成 | 父级任务信息可自动生成
• 如果单元格中有显示"#####"，可以将列宽调整到可完整显示内容
• 如需增加父任务，请先在任务列表区插入一行，并将父任务行复制后粘贴到新插入的行中
• 如需增加子任务，请在子任务范围（除第一行和最末行外的范围）内插入一行，并将上一行信息复制后粘贴到新插入的行中
注意事项
❗️ 请不要轻易在A1:I5 范围内增删行列，否则会影响配置好的公式及条件格式 ❗️ 如果出现表格错乱问题，请通过历史记录恢复到操作前的版本

## 节假日一览表
节日 | 放假时间 | 上班时间 | ❗️此页Sheet用于计算2024年度中国大陆地区的假期和调休情况，与甘特图时间轴的调休标识关联，请勿删除❗️
元旦 | 2023-12-31 | 2024-02-04
元旦 | 2024-01-01 | 2024-02-18 | 1. 模板创建者可保护本子表，禁止其他协作者编辑本子表
春节 | 2024-02-10 | 2024-04-07 | 2. 保护子表后，可隐藏本页
春节 | 2024-02-11 | 2024-04-28 | 3. 如需自行调整假期和调休情况，可自行更新左侧B列和D列的日期；更新后，在“项目甘特图”表中，选择“条件格式”——“管理规则”——“整张工作表”，找到“自定义公式=NETWORKS.INTL……”的规则
春节 | 2024-02-12 | 2024-05-11
春节 | 2024-02-13 | 2024-09-14 | 4. 将公式【 =NETWORKDAYS.INTL(J$4,J$4,1,'节假日一览表'!$B$2:$B$32)+COUNTIFS('节假日一览表'!$D$2:$D$10,">="&J$4,'节假日一览表'!$D$2:$D$10,"<="&J$4)=0 】中的'节假日一览表'!$B$2:$B$32及'节假日一览表'!$D$2:$D$10范围扩充到与新增范围一致即可
春节 | 2024-02-14 | 2024-09-29
春节 | 2024-02-15 | 2024-10-12
春节 | 2024-02-16
春节 | 2024-02-17
清明节 | 2024-04-04
清明节 | 2024-04-05
清明节 | 2024-04-06
劳动节 | 2024-05-01
劳动节 | 2024-05-02
劳动节 | 2024-05-03
劳动节 | 2024-05-04
劳动节 | 2024-05-05
端午节 | 2024-06-10
中秋节 | 2024-09-15
中秋节 | 2024-09-16
中秋节 | 2024-09-17
国庆节 | 2024-10-01
国庆节 | 2024-10-02
国庆节 | 2024-10-03
国庆节 | 2024-10-04
国庆节 | 2024-10-05
国庆节 | 2024-10-06
国庆节 | 2024-10-07